金银滩复兴学校教师信息技术应用能力

提升工程2.0测评实施方案

根据《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》和《宁夏中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》，并结合我校“互联网+教育”示范校建设与发展需求，特制定本实施方案。

- 一、学校基本现状

（一）信息化环境建设

金银滩复兴学校是一所九年一贯制农村学校，是教育部第一批信息化试点学校，近10年时间，学校的信息化环境建设经历从“无”到“有”；从“普及”到“提高”；从“教师有终端”到“学生有终端”两个阶段。

2019年前，学校争取各种项目装备两个学生微机室，安装了30个交互式液晶书写屏，接入了200兆光纤，实现了数字设备、资源班班通。为教师配备了电脑117台，实现了教师人手一机的目标。建设了100平米高标准录播教室，升级改造校园综合网络。

2019年在利通区“互联网+教育”改造项目中对学样原有校园网络进行了升级改造，实现了全校1000兆无线网络全覆盖，更换了11台“智慧黑板”，建设了一个智慧教室，六个在线课堂教室。2020年初，争取到教育厅义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目资金300万元，建设全数据化智慧教室3间，纸笔互动课堂3间，VR虚拟现实实验室1间，机器人创客室1间，术木+3D打印创客室1间，理化生虚拟仿真实验室1间，3D移动地理专业教室1间，智能阅卷终端及服务1套。

目前的硬件设施基本能够满足我校“互联网+教育”的需求，为构建智慧校园奠定了基础。

（二）教师及课堂现状

我校经过近十年的信息化建设与应用的实践，教师信息素养普遍提升，所有教师基本能够在多媒体教学环境下进行课堂教学，约有30%的教师能够在混合环境下进行课堂教学。

从过去交互式电子白板环境下生成性课堂建设，到在西沃环境下手机助手在课堂教学中的使用；从过去的生生互动、师生互动、生机互动到在线互动课堂的探索，金银滩复兴学校始终在信息化教学中走在利通区前列，取得了一些可复制、可推广的案例，为利通教育贡献了复兴智慧。

从2020下半年开始，我校选择四年级和七年级两个年级6个教学班开展智慧课堂、在线课堂的建设与实践。

二、测评对象与要求

（一）测评对象

本次信息化2.0培训测评对象为在编在岗全体教师；

（二）测评要求

1、男教师55岁及以上、女教师50岁及以上（教学服务人员）：自主在A1-A13选择2个微能力和B2微能力参加测评。

2、男教师55岁以下、女教师50岁以上：必须选择B1- B10和C1-C7中按学校规定选择择3个微能力参加测评。

（1）、实验年级必须选择C2和C5  两个微能力+B自选一个微能力参评。

（2）非实验年级必须选择B2和 B7两个微能力+C自选一个微能力参评。

（三）学校等级认定

根据测评结果分为合格、优秀两个评价等级。

评价办法：学校优秀教师占60%的，学校评定为优秀等级；学校合格的教师占100%的，学校评定为合格等级。

三、基本保障

1、组织保障

成立以校长为组长、分管副校长为副组长，各年级组长为成员的教育信息化应用工作领导小组、信息技术小组支持技术，具体负责各项规章制度的建设和技术支持，明确相关部门职责分工,形成推进合力，明确职责，完成项目的实施。

领导小组：

组  长：曹永忠（CIO）

副组长：张栋

成  员：金学保、马永明、罗进财、王海燕、杨瑞。

测评小组（一）：负责实验年级的测评。

组长：罗进财

成员：王海燕、宗明明、白燕、王英。

测评小组（二）：负责非实验年级的测评。

组长：张栋

成员：韩婧雯、方璟媛、苏巧珍、白学雷。

2、技术、设备保障

学校安排专人（白学雷老师）负责学校信息化的运维以及设备的运维保障。确保所有设备正常运行，为学校教育、教学服务。

3、制度保障

制定学校信息化建设规划，明确职能部门，落实岗位职责，制定信息化项目管理细则和服务流程规范，建立保障和激励机制，确保学校教育信息化工作长效、持续发展。督促各年级组也要结合实际,成立相应组织,明确分工,落实责任。认真做好规范教学管理、强化培训管理、规范日常监控。

四、测评程序

采取线上线下结合的方式，教师需要完成50学时的学用研任务并提供相应的成果佐证，其中线上研修为25学时，线下实践应用为25学时。按照“教师互评、学校测评、认定”的流程进行。

（一）线上管理、测评

教师提交佐证成果——学校测评——县（区）复核——自治区能力提升办公室抽测。

- 1.线上培训

- 召开2020年“国培计划”--100所示范校项目启动会，开展动员全体教师了解2020年“国培计划”--100所示范校项目的目的、意义，明确学校信息化工作的发展方向和需求，熟悉信息化测评工作的内容、方式、流程等。

- 采取自主学习与教研组研讨相结合的方式。自主学习--全体教师根据线上培训流程进行自主学习；组集体研讨--在教研组长的引领下，老师就线上学习分享自己的收获与困惑，为后续线上线下测评铺路。

- 学校管理员及时向全体教师通报学情，督促教师及时学习，保证全体教师保质保量的按时完成项目。

- 教师撰写线上培训心得。

2.线上测评

教师提交佐证成果。教师校本应用实践成果提交至宁夏中小学幼儿园教师继续教育培训管理平台（学分管理平台）。

（二）线下管理、测评

采取过程性测评和集中测评相结合的方式进行测评。两个测评小组按照线下测评要求分实验年级和非实验年级分别进行测评，并给与认定。

- 由学校根据测评方案，从线上选1-2节课进行集体研讨，让教师对信息化与学科的融合或信息技支撑课堂教学有一个整体认知。

- 开展主题教研活动，把测评分解到教研组，以教研组为单位进行探讨，摸索适合本学科的信息化应用方式。

- 由测评小组牵头，对全体教师分阶段进行随机抽评，起到监督作用。

- 集中测评--经过前期的充分准备，2021年3月开始，在测评领导小组的指导下，测评小组在教务处的安排下分时、分段、分期进行集中测评，形成成果。

- 具体措施

- 1、管理团队成员参加集中培训。

- 管理团队认真参加上级部门组织的集中培训活动，了解培训的目的、意义，明确学校信息化工作的发展方向和需求，熟悉信息化测评工作的内容、方式、流程等，讨论、制定详实可行的校级培训方案，指导学校信息化工作向纵深发展。

- 2、全体教师参加网络培训。

- 依据培训方案，对全体教师进行全面的集中培训，为教师参加网络培训奠定基础，以此提升全体教师信息化教学应用水平。

- 3、对于个别教师进行帮带。

- 3、校本培训---集中研修与分层研讨相结合

- 以教研组为单位，研讨交流本组内的信息化应用，形成组内共识，在教研组长的带领下深化信息化技术应用与学科的深度融合，使信息技术更好的服务于教育教学。

- 4、课题研究

- 充分利用教研活动阵地，结合学校教育教学现状，探讨信息化在教育教学应用工作中存在的难点、热点问题，梳理出共性问题，进行实践研究，探索出解决问题的有效办法或途径，进行推广。

- 以用促学、以用促评

- 信息技术在教育教学中应用已经常态化。

- 以赛促学、以赛促用、

- 开展校内优质课、公开课、信息化技术能力应用等比赛活动，将比赛结果与教师绩效考核、年终考评挂钩，激发教师信息化应用的积极性，促进教师信息素养的整体提升。

吴忠市利通区金银滩复兴学校

2020年10月22日