金银滩复兴学校

“互联网+教育”工作实施方案

(三年规划）
  为扎实推进“互联网+教育”示范校建设，加快教育现代化进程，提升我校“互联网+教育”建设和应用水平，根据《宁夏回族自治区“互联网+教育”示范区建设实施方案》(宁政办发[2018] 118号)、《吴忠市“互联网+教育”行动计划》(吴党办发[2018] 85号)、吴忠市利通区“互联网+教育”工作实施方案，结合我校教育信息化发展实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻全国和全区教育大会精神，认真落实宁夏“互联网+教育”示范区建设启动大会部署，贯彻党的教育方针，遵循教育规律，深化教育改革创新，坚持信息技术与教育教学深度融合，坚持应用驱动和机制创新，构建“互联网+”环境下的教师培养、教育服务和教育管理新模式，建设人人皆学、处处能学、时时可学的智慧教育环境，形成网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，加快推进教育现代化，着力促进教育公平、提高教育质量，办好服务半径内人民满意的教育，为学生、教师提供合适、精准、便捷的智慧教育服务。

二、工作目标

应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全校，信息化应用水平和师生素养普遍提高，依托云平台建成我校“互联网+教育”应用平台。到2022年，实现基础网络提速增智，初步形成完善的“互联网+教育”应用服务体系和管理机制，信息化应用水平，师生信息素养普遍提升。实现在线课堂、智慧教室的全覆盖，基本建立信息化融合创新的体制机制，基本形成人才培养、教育服务、教育管理的新模式，构建平等高效的学校信息化支持环境。提升“优质资源班班通、网络学习空间人人通”及依托云平台建成我校“互联网+教育”应用平台的建设、管理、应用水平，深入推进义务教育优质均衡发展，城乡、校际、群体差距明显缩小，”实现我校教育发水平和教师培养质量跨越式发展。

三、组织机构

组长：曹永忠

副组长：张栋  殷志强

组员：丁鹏、罗进财、王海艳、杨瑞、王洁、韩婧雯、宗明明、方璟媛、白燕、 苏巧珍、王英

信息化设备维修组：丁鹏、王海燕、白学雷、张露珠

四、重点任务

（一）推进标准化数字校园网络环境建设。

建设目标：2019年学校互联网已经达到100M；2020年学校互联网接入达到300M以上；2021-2022年学校互联网接入达到500M以上.

解决措施：向利通区教育局申请，与网络运营商接洽，完成现有学校设备设施设备改造及有线、无线校园网络，学校按年支付网络使用费；学校互联网接入提速增智，组建学校专网管理团队，确保网络畅通。

（二）提升“互联网+教育”基础设施设备。

加大师生计算机、多媒体设备更新力度，有力的支持学校信息化教育教学应用。

建设目标：2020年争取把2013年交互式只能20台更换完毕。2021年争取把2014之前年配备教师用机50台和学生及50台更新。2022年争取把2015之前年配备教师用机10台和学生及15台更新.

解决措施：争取专项资金，学校自筹等方式。

（三）推进“学习空间人人通”建设。

依托宁夏教育云平台，加强网络空间建设，实现全体教师和适龄学生“人人有空间，人人用空间”，逐步引导教师在网络上开展教学与教研活动，实现较与学、教与教、学与学全面互动。

建设目标：2019年我校教师已经100%在宁夏教育公共服务平台拥有实名的网络空间，80%教师已经利用网络空间开展教学活动，自治区骨干教师曹永忠、李元、吴长伏，市级骨干教师马永明、马自燕利用开通网络工作室。2020年实现100%教师利用网络空间开展教学活动，自治区骨干教师曹永忠、李元、吴长伏，市级骨干教师马永明、马自燕利用网络工作室进行教研活动。40%以上适龄学生利用空间开展学习活动，40%适龄学生家长利用空间开展家校互动。2021年50%以上适龄学生利用空间开展学习活动，50%适龄学生家长利用空间开展家校互动。2022年通过网络空间应用建设，把技术与教学实践的融合落实到每个师生的日常教学活动中。利用网络空间创新教师研修形式.教学方式、学习方式。利用网络空间改变师生互动、生生互动、家校互动方式，使课堂教学和学校管理更加开放透明，家校互动更加迅捷通畅，全面实现“人人通”目标。
解决措施：加大全员培训的力度；多举措激励教师、学生、家长用好人人通空间；积极参加上级部门组织的比赛，每年度组织一次校级比赛，对优秀的人员进行奖励。
 （四）推进“优质资源班班通”建设。

利用云平台海量资源，有效的开展信息化教学应用。

建设目标：2019年80%的教师已达到在常态课上使用教育云公共服务平台及20%的教师利用国粒教育优质数字资源有效开展教学活动，55%的教师在常态课上优质数字资源改进教学方法。2020年90%的教师达到在常态课上使用教育云公共服务平台及50%的教师利用国粒教育优质数字资源有效开展教学活动，60%的教师在常态课上优质数字资源改进教学方法。2021年95%的教师达到在常态课上使用教育云公共服务平台及65%的教师利用国粒教育优质数字资源有效开展教学活动，70%的教师在常态课上优质数字资源改进教学方法。2022年利用数字教学活动达到100%。

解决措施：1、按照教育局的要求，加大全员培训力度。2、到2022年借助宁夏教育云平台建设适合自己学校的信息化资源。3、争取专项资金多渠道购置教学资源。

（五）推进“在线课堂”建设。

依托宁夏教育云建设在线课堂系统，借助教研共同体，根据我校农村学校实际需求，多层次、多学科、多方式和市区、利通区名校展开“双师教学”模式，解决我校教师专业不对口问题。

建设目标：2019年我校小教部和利通区三小、裕民学校结成“在线课堂”合作单位。2020年改造录播室，达到智慧教室的标准，依托宁夏教育建设在线课堂系统进行常态化教学及网络教研活动。2021争取在建设1间常规主播教室，依托宁夏教育建设在线课堂系统进行常态化教学及网络教研活动。2022争取在建设1间常规主播教室，依托宁夏教育建设在线课堂系统进行常态化教学及网络教研活动。

解决措施：1、多方争取专项资金。2、加强网络教研，和兄弟学校加强合作，借助兄弟学校的优质资源提升我校教研能力。

（六）推进智慧教育创新发展。

建设目标：2019年数字校园应用包括手机助手、学生点评、设备保修、会议安排、物品申领、通知公告、课程表、成绩通知、问卷调查、周行事历、教师考勤、成绩分析。2020年增加公文流转、学生请假、班级圈、习惯养成、办公审批、工资条、悦读会。极力争取建设一间“智慧教室”。2021争取全部应用。2022年学校整合管理数据，优化管理流程、提升管理水平。

解决措施：逐步取消微信、QQ等办公功能，转移到数字校园办公上来，从不用到学着用到主动用，增加培训次数，实现家校合作；积极争取，建设一间智慧教室。

（七）全面提升学生及教师信息素养。

充分认识提升信息素养对于落实立德树人目标，培养创新人才的重要作用，积极有效的开展教育教学 ，大力提升教师信息素养。

建设目标：2019年九年级、六年级毕业班学生100%达到合格水平，积极参加校长、教育管理者信息化能力培训。2020年九年级、六年级毕业班学生100%达到合格水平，25%的教师信息技术能力水平达到中级及以上水平，开展培养学校网络管理人员工作，校长信息化管理能力达到合格标准。2021年九年级、六年级毕业班学生100%达到合格水平，35%的教师信息技术能力水平达到中级及以上水平， 积极参加校长、教育管理者信息化能力培训。2022年 九年级、六年级毕业班学生100%达到合格水平，55%的教师信息技术能力水平达到中级及以上水平，积极参加校长、教育管理者信息化能力培训，校长信息化管理能力达到《中小学校长信息化领导力标准》合格标准。

解决策略：1、加强信息技术老师的培训，提升课堂驾驭能力，提升自身的信息素养。2、教务处积极配合信息技术老师完成学生信息技术考试。3、积极参加上级部门组织的各种培训。

（八）加强网上党建思政教育平台应用。

用好教育系统各级党组织和全体党员互联互通的“智慧党建”网络平台，用好全员全员全过程全方位育人的“智慧思政”网络平台。

建设目标：2019-2022年在线党建常态化应用；用好网络思政平台，实施网络育人试点工作，积极参加“中小学德育课堂”各种活动。

解决措施：积极参加各种培训；加强思政老师校内校外的培训，利用网络思政平台做好育人工作。

五、保障措施

（一）加强领导，协调推进。成立以校长为组长，分管教学的副校长为副组长，教务处、教研组长、信息技术老师为成员的领导机构。各处室统筹协调，明确职责，共同推动各项工作的落实。

（二）积极申请，多方筹集。按照制定的《金银滩复兴学校“互联网+教育”工作实施方案》，积极向区教育局申请项目资金，自己筹集，重点应用设备的更换，教师培训，基础网络建设。

（三）健全培训制度，加强考核。采用以校级培训为主，积极参加上一级培训，分层分批开展教师的全员培训，全面提升教师的信息素养。

（四）打造一支信息化专业队伍。加强管理员的学习，成立信息核心组，严格执行国家、自治区、吴忠市的网络信息安全相关法规政策，强化网络与信息安全工作。保障学校的网络安全。